RELATÓRIO EXECUTIVO SEMANAL

Projeto: Lançamento da Plataforma de Vendas Online

Período de referência: 21 a 24 de setembro de 2026

Gerado a partir de 4 atas de reunião (21, 22, 23 e 24/09/2026)

# 1. Resumo Executivo

Esta semana (21 a 24/09/2026) foram realizadas 4 reuniões cobrindo o projeto de Lançamento da Plataforma de Vendas Online, a Migração de Infraestrutura para Cloud, o Atendimento ao Cliente/Suporte e o Alinhamento Estratégico com a Diretoria. A diretoria confirmou oficialmente a data de lançamento para 15/10/2026, condicionada à correção definitiva do bug de confirmação de pedidos até 08/10/2026.

Ao todo, foram identificados 18 pontos de ação distribuídos entre 13 responsáveis. Os principais riscos em aberto são o bug de confirmação de pedidos (impacta pagamentos recorrentes e a experiência de checkout) e a conclusão da migração de infraestrutura antes do lançamento.

# 2. Principais Decisões da Semana

- Design da tela de checkout aprovado, com ajustes na exibição de cupons de desconto.

- Data de lançamento oficialmente confirmada para 15/10/2026, condicionada à correção do bug até 08/10/2026.

- Produção da migração para cloud só ocorrerá após aprovação formal de segurança da informação.

- Cronograma de migração revisado: fase de homologação até 30/09 e produção até 15/10.

- Equipe de suporte será incluída nos testes finais da plataforma antes do lançamento.

- Orçamento adicional para infraestrutura cloud aprovado pela diretoria.

# 3. Tabela Consolidada de Pendências

Todos os pontos de ação levantados nas 4 atas, com responsável, prazo e status atual:

| Origem (Reunião) | Ponto de Ação | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seg 21/09 — Lançamento Plataforma | Investigar e corrigir bug na confirmação de pedidos | Rafael Souza | 24/09/2026 | Em andamento |
| Seg 21/09 — Lançamento Plataforma | Avaliar necessidade de upgrade de infraestrutura para picos de acesso | Rafael Souza | 25/09/2026 | Em andamento |
| Seg 21/09 — Lançamento Plataforma | Ajustar protótipo da tela de checkout (exibição de cupons) | Bruno Castro | 23/09/2026 | Em andamento |
| Seg 21/09 — Lançamento Plataforma | Preparar materiais de divulgação para redes sociais | Patrícia Lima | 30/09/2026 | Pendente |
| Seg 21/09 — Lançamento Plataforma | Confirmar data final de lançamento com a diretoria | Carla Mendes | 25/09/2026 | Concluído (ver Qui 24/09) |
| Ter 22/09 — Migração Cloud | Concluir replicação do banco de dados principal | Diego Nogueira | 10/10/2026 | Em andamento |
| Ter 22/09 — Migração Cloud | Documentar plano de contingência e política de backup/criptografia | Fernanda Costa | 29/09/2026 | Pendente |
| Ter 22/09 — Migração Cloud | Monitorar custos reais durante a fase de homologação | Camila Ribeiro | Contínuo | Em andamento |
| Ter 22/09 — Migração Cloud | Alinhar cronograma de migração de produção com projeto de vendas online | André Ferreira | 26/09/2026 | Pendente |
| Qua 23/09 — Atendimento/Suporte | Organizar participação da equipe de suporte nos testes finais da plataforma | Thiago Ramos | 02/10/2026 | Pendente |
| Qua 23/09 — Atendimento/Suporte | Levantar chamados relacionados a pagamento recorrente para análise técnica | Luciana Barros | 26/09/2026 | Pendente |
| Qua 23/09 — Atendimento/Suporte | Preparar material de treinamento sobre comunicação e nova plataforma | Pedro Henrique | 01/10/2026 | Pendente |
| Qua 23/09 — Atendimento/Suporte | Repassar feedback sobre cupons de desconto para equipe de UX/produto | Mariana Duarte | 24/09/2026 | Em andamento |
| Qui 24/09 — Alinhamento Diretoria | Confirmar correção definitiva do bug de confirmação de pedidos e reportar à diretoria | Carla Mendes | 08/10/2026 | Pendente |
| Qui 24/09 — Alinhamento Diretoria | Ativar campanha de marketing após confirmação oficial da data | Patrícia Lima | A partir de 08/10/2026 | Pendente |
| Qui 24/09 — Alinhamento Diretoria | Garantir conclusão da migração de infraestrutura antes do lançamento | André Ferreira | Antes de 15/10/2026 | Em andamento |
| Qui 24/09 — Alinhamento Diretoria | Finalizar treinamento da equipe de suporte antes do lançamento | Mariana Duarte | Antes de 15/10/2026 | Pendente |
| Qui 24/09 — Alinhamento Diretoria | Comunicar decisão formalmente à diretoria executiva | Roberto Almeida | Sem prazo definido | Pendente |

# 4. Prazos Mais Urgentes (até 26/09)

- 24/09/2026 — Investigar e corrigir bug na confirmação de pedidos (Rafael Souza)

- 25/09/2026 — Avaliar necessidade de upgrade de infraestrutura para picos de acesso (Rafael Souza)

- 25/09/2026 — Confirmar data final de lançamento com a diretoria (Carla Mendes)

- 26/09/2026 — Alinhar cronograma de migração de produção com projeto de vendas online (André Ferreira)

- 26/09/2026 — Levantar chamados relacionados a pagamento recorrente para análise técnica (Luciana Barros)

- 24/09/2026 — Repassar feedback sobre cupons de desconto para equipe de UX/produto (Mariana Duarte)

# 5. Distribuição de Pontos de Ação por Responsável

- Rafael Souza: 2 pontos de ação

- Patrícia Lima: 2 pontos de ação

- Carla Mendes: 2 pontos de ação

- André Ferreira: 2 pontos de ação

- Mariana Duarte: 2 pontos de ação

- Bruno Castro: 1 ponto de ação

- Diego Nogueira: 1 ponto de ação

- Fernanda Costa: 1 ponto de ação

- Camila Ribeiro: 1 ponto de ação

- Thiago Ramos: 1 ponto de ação

- Luciana Barros: 1 ponto de ação

- Pedro Henrique: 1 ponto de ação

- Roberto Almeida: 1 ponto de ação

# 6. Riscos em Aberto

- Bug intermitente na confirmação de pedidos — bloqueia o lançamento se não for resolvido até 08/10.

- Capacidade de servidor em picos de acesso durante a campanha de lançamento — avaliação de upgrade em andamento.

- Dependência entre a conclusão da migração de infraestrutura (10/10) e a data de lançamento (15/10) — margem apertada.

Relatório gerado automaticamente a partir das atas de reunião de 21–24/09/2026.