PLANEJAMENTO SEMANAL

Semana 06 a 10 de Abril de 2026

# Quadro de Projetos

Projetos ordenados por prioridade e nivel de risco.

| Cliente | Projeto | Prazo | Status | Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EduFacil Cursos | Emails de lancamento (4-7) | 16/mai | Em andamento | ALTO |
| Job avulso (Joao) | Roteiro videoaula | 15/mai | Urgente | MEDIO |
| Inst. Novos Caminhos | Newsletter quinzenal | 20/mai | Em andamento | BAIXO |
| Aprenda+ | Landing page captacao | 23/mai | Bloqueado | MEDIO |
| Metodo Exponencial | Blog mensal (art. 3-4) | 28/mai | Em andamento | BAIXO |

# Diagnostico de Risco

## EduFacil Cursos — Risco ALTO

O bloqueio nos depoimentos para o email 5 pode gerar efeito cascata: como emails de lancamento sao sequenciais, o atraso do email 5 empurra o 6 e o 7. Se os depoimentos nao chegarem ate quarta-feira, sera necessario reescrever o email 5 com abordagem alternativa (prova social por numeros, prints ou outro formato).

## Aprenda+ — Risco Silencioso

Tres dias sem retorno de briefing e sinal amarelo. Sem cobranca imediata, o prazo de 23/mai fica comprometido para uma landing page que ainda nem comecou. O risco nao e o trabalho — e a inercia do cliente comprimir o prazo.

## Demais Projetos — Sob Controle

O roteiro do Joao (15/mai) e urgente mas gerenciavel se encaixado na terca e quarta. A newsletter do Instituto (~3h) e execucao limpa com pesquisa ja feita. O blog do Metodo Exponencial tem a maior folga de prazo (28/mai).

# Cronograma da Semana

Manhas para escrita e foco profundo. Tardes para reunioes, admin e follow-ups.

| Dia | Turno | Turno |
| --- | --- | --- |
| Segunda (06/abr) | AM EduFacil: Redigir email 4 (sem bloqueio) | PM Cobrar briefing Aprenda+ / Follow-up depoimentos EduFacil |
| Terca (07/abr) | AM Job Joao: Roteiro videoaula (parte 1, ~2,5h) | PM Admin / Revisar pauta Inst. Novos Caminhos |
| Quarta (08/abr) | AM Job Joao: Finalizar roteiro (~2h) | PM Checar depoimentos EduFacil / Esbocar email 5 (ou versao alternativa) |
| Quinta (09/abr) | AM EduFacil: Emails 5 e 6 (bloco de foco critico) | PM Se briefing Aprenda+ chegou: leitura e estrutura inicial |
| Sexta (10/abr) | AM Inst. Novos Caminhos: Newsletter completa (~3h) | PM Buffer: revisao geral / adiantar email 7 EduFacil |

# Acoes Imediatas (Domingo)

Enviar antes de comecar a semana para garantir producao desde segunda:

- Cobrar briefing da Aprenda+ com prazo claro (ate quarta)

- Pedir depoimentos ao cliente EduFacil (urgente para email 5)

- Se depoimentos nao chegarem ate quarta: preparar versao alternativa do email 5

- Entregar roteiro do Joao ate quarta para liberar quinta/sexta

Regra da semana: EduFacil e Joao nao dividem o mesmo dia. Foco protegido.